## Hoja1
Sprint | Actividad Principal | Mano de Obra | Infraestructura | Licencias | Imprevistos (10%) | Total
Sprint 1 | Análisis y requisitos | 8000000 | 300000 | 100000 | 840000 | 9240000
Sprint 2 | Diseño BD y arquitectura MVC | 10000000 | 300000 | 100000 | 1040000 | 11440000
Sprint 3 | Usuarios, roles y autenticación | 14000000 | 300000 | 100000 | 1440000 | 15840000
Sprint 4 | Productos y categorías | 12000000 | 300000 | 100000 | 1240000 | 13640000
Sprint 5 | Movimientos de inventario | 13000000 | 300000 | 100000 | 1340000 | 14740000
Sprint 6 | Reportes y consultas | 10000000 | 300000 | 100000 | 1040000 | 11440000
Sprint 7 | Proveedores y compras | 12000000 | 300000 | 100000 | 1240000 | 13640000
Sprint 8 | Clientes y ventas | 12000000 | 300000 | 100000 | 1240000 | 13640000
Sprint 9 | Multiempresa y permisos | 15000000 | 300000 | 100000 | 1540000 | 16940000
Sprint 10 | Pruebas, documentación y despliegue | 9000000 | 300000 | 100000 | 940000 | 10340000
TOTAL |  | 115000000 | 3000000 | 1000000 | 11900000 | 130900000