## Hoja1
Cálculo de Horas - Historias de Usuario - StockVelia
SPRINT 1
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Registro de Empresa | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | 3.5
H2 Inicio de Sesión Seguro | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
H3 Cierre de Sesión | 1 | 4 | 1 | 4 | 16
H4 Modificación de Usuarios | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
SPRINT 2
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Eliminación (Baja) de Usuarios | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4.25
H2 Control de Acceso por Roles | 8 | 4 | 3 | 5 | 60
H3 Registro de Productos | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
H4 Edición de Productos | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
SPRINT 3
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Eliminación de Productos | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 3.75
H2 Consulta Básica | 2 | 4 | 2 | 5 | 40
H3 Registro de Entradas | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Registro de Salidas | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
SPRINT 4
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Stock en Tiempo Real | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 5.25
H2 Configuración de Mínimo | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
H3 Sistema de Alertas | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Reportes Generales | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
SPRINT 5
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Filtro por Fechas | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4.5
H2 Historial Individual | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H3 Exportación de Datos | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Búsqueda Avanzada | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
SPRINT 6
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Registro de Proveedores | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4
H2 Vinculación de Productos a Proveedores | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
H3 Registro de Órdenes de Compra Simples | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Recepción de Pedidos e Ingreso Automático | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
SPRINT 7
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Base de Datos de Clientes Frecuentes | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4.75
H2 Módulo de Registro de Ventas en Mostrador | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
H3 Generación de Recibos de Venta Internos | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Control de Métodos de Pago en Caja | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
SPRINT 8
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Registro de Bajas por Daño o Vencimiento | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 3.5
H2 Módulo de Justificación de Mermas Físicas | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
H3 Procesamiento de Devoluciones de Clientes | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Reintegro de Productos Aptos al Stock | 3 | 4 | 2 | 5 | 40
SPRINT 9
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Configuración de Múltiples Almacenes/Sedes | 5 | 4 | 3 | 5 | 60 | 5.75
H2 Solicitud de Transferencia Interna de Stock | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H3 Confirmación de Despacho y Envío Inter-sede | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Ajuste Automático de Existencias Multi-sucursal | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
SPRINT 10
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Reporte de Valoración de Inventario (Costos) | 5 | 4 | 3 | 5 | 60 | 4.5
H2 Tablero de Productos de Mayor y Menor Rotación | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H3 Bitácora Completa de Logs de Usuarios (Auditoría) | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H4 Generación de Respaldos de Datos Manuales | 3 | 4 | 2 | 5 | 40